## PRESUPUESTO (2)
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
UBICACIÓN: Coop. 20 de Octubre - Santo Domingo.
FECHA: Mayo de 2026
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
103 | Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias. | M | 107.59 | 0.56 | 60.2504
164 | Excavación de suelo natural <2 m (a máquina). | M3 | 421.58 | 2.67 | 1125.6186
165 | Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina). | M3 | 304.97 | 3.22 | 982.0034
146 | Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena). | M2 | 237.08 | 3.59 | 851.1172
294 | Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm. | M | 90 | 18.46 | 1661.4
295 | Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=280mm. | M | 40.05 | 22.82 | 913.941
297 | Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=400mm. | M | 200.63 | 51.81 | 10394.6403
1049 | Relleno compactado con material de excavación. | M3 | 626.5 | 3.41 | 2136.365
199 | Relleno compactado con material lastre. | M3 | 66.45 | 24.55 | 1631.3475
147 | Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina). | M3 | 50.5 | 15.54 | 784.77
195 | Desalojo mecánico volqueta tierra/escombros. | M3/KM | 59 | 1.25 | 73.75
280 | Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo). | M | 9.2 | 127.22 | 1170.424
281 | Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo). | M | 5.4 | 167.43 | 904.122
282 | Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=4-6m di=1m (el cuerpo). | M | 0.3 | 212.71 | 63.813
279 | Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisión d=16mm. | U | 26 | 8.98 | 233.48
278 | Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m. | U | 5 | 58.02 | 290.1
277 | Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m. | U | 5 | 105.58 | 527.9
142 | Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm. | U | 5 | 342.2 | 1711
148 | Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. d=600 mm salida 200mm. | U | 13 | 46.28 | 601.64
140 | Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero HD 600x300mm. | U | 13 | 237.79 | 3091.27
216 | Hormigón simple f`c=210 kg/cm2 con encofrado. | M3 | 0.3 | 250.29 | 75.087
|  |  |  | Total $ | 29284.0394
NOTA: Estos precios NO incluyen IVA

## PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
103 | Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias. | M | 107.59 | 0.56 | 60.25
164 | Excavación de suelo natural <2 m (a máquina). | M3 | 421.58 | 2.67 | 1125.62
165 | Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina). | M3 | 304.97 | 3.22 | 982
146 | Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena). | M2 | 237.08 | 3.59 | 851.12
294 | Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm. | M | 90 | 18.46 | 1661.4
295 | Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=280mm. | M | 40.05 | 22.82 | 913.94
297 | Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=400mm. | M | 200.63 | 51.81 | 10394.64
1049 | Relleno compactado con material de excavación. | M3 | 626.5 | 3.41 | 2136.37
199 | Relleno compactado con material lastre. | M3 | 66.45 | 24.55 | 1631.35
147 | Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina). | M3 | 50.5 | 15.54 | 784.77
195 | Desalojo mecánico volqueta tierra/escombros. | M3/KM | 59 | 1.25 | 73.75
280 | Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo). | M | 9.2 | 127.22 | 1170.42
281 | Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo). | M | 5.4 | 167.43 | 904.12
282 | Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=4-6m di=1m (el cuerpo). | M | 0.3 | 212.71 | 63.81
279 | Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisión d=16mm. | U | 26 | 8.98 | 233.48
278 | Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m. | U | 5 | 58.02 | 290.1
277 | Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m. | U | 5 | 105.58 | 527.9
142 | Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm. | U | 5 | 342.2 | 1711
148 | Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. d=600 mm salida 200mm. | U | 13 | 46.28 | 601.64
140 | Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero HD 600x300mm. | U | 13 | 237.79 | 3091.27
216 | Hormigón simple f`c=210 kg/cm2 con encofrado. | M3 | 0.3 | 250.29 | 75.09
|  |  |  | Total $ | 29284.04
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## CRONOGRAMA VALORADO
Cronograma Valorado
Num. | Rubro | Unidad | Cantidad | P. U. | Costo Total | % Activ. | mes1 % | mes2 % | Tot
1 | Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias. | M | 107.59 | 0.56 | 60.25 | 0.2057% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 60.25 |  | 60.25
[7 empty] | 107.59 |  | 107.59
2 | Excavación de suelo natural <2 m (a máquina). | M3 | 421.58 | 2.67 | 1125.62 | 3.844% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 1125.62 |  | 1125.62
[7 empty] | 421.58 |  | 421.58
3 | Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina). | M3 | 304.97 | 3.22 | 982 | 3.353% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 982 |  | 982
[7 empty] | 304.97 |  | 304.97
4 | Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena). | M2 | 237.08 | 3.59 | 851.12 | 2.906% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 851.12 |  | 851.12
[7 empty] | 237.08 |  | 237.08
5 | Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm. | M | 90 | 18.46 | 1661.4 | 5.673% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 1661.4 |  | 1661.4
[7 empty] | 90 |  | 90
6 | Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=280mm. | M | 40.05 | 22.82 | 913.94 | 3.121% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 913.94 |  | 913.94
[7 empty] | 40.05 |  | 40.05
7 | Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=400mm. | M | 200.63 | 51.81 | 10394.64 | 35.5% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 10394.64 |  | 10394.64
[7 empty] | 200.63 |  | 200.63
8 | Relleno compactado con material de excavación. | M3 | 626.5 | 3.41 | 2136.37 | 7.295% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 2136.37 |  | 2136.37
[7 empty] | 626.5 |  | 626.5
9 | Relleno compactado con material lastre. | M3 | 66.45 | 24.55 | 1631.35 | 5.571% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 1631.35 |  | 1631.35
[7 empty] | 66.45 |  | 66.45
10 | Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina). | M3 | 50.5 | 15.54 | 784.77 | 2.68% | 0% | 100% | 100%
[8 empty] | 784.77 | 784.77
[8 empty] | 50.5 | 50.5
11 | Desalojo mecánico volqueta tierra/escombros. | M3/KM | 59 | 1.25 | 73.75 | 0.2518% | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 36.875 | 36.875 | 73.75
[7 empty] | 29.5 | 29.5 | 59
12 | Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo). | M | 9.2 | 127.22 | 1170.42 | 3.997% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 1170.42 |  | 1170.42
[7 empty] | 9.2 |  | 9.2
13 | Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo). | M | 5.4 | 167.43 | 904.12 | 3.087% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 904.12 |  | 904.12
[7 empty] | 5.4 |  | 5.4
14 | Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=4-6m di=1m (el cuerpo). | M | 0.3 | 212.71 | 63.81 | 0.2179% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 63.81 |  | 63.81
[7 empty] | 0.3 |  | 0.3
15 | Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisión d=16mm. | U | 26 | 8.98 | 233.48 | 0.7973% |  | 100% | 100%
[8 empty] | 233.48 | 233.48
[8 empty] | 26 | 26
16 | Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m. | U | 5 | 58.02 | 290.1 | 0.9906% | 100% |  | 100%
[7 empty] | 290.1 |  | 290.1
[7 empty] | 5 |  | 5
17 | Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m. | U | 5 | 105.58 | 527.9 | 1.803% |  | 100% | 100%
[8 empty] | 527.9 | 527.9
[8 empty] | 5 | 5
18 | Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm. | U | 5 | 342.2 | 1711 | 5.843% |  | 100% | 100%
[8 empty] | 1711 | 1711
[8 empty] | 5 | 5
19 | Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. d=600 mm salida 200mm. | U | 13 | 46.28 | 601.64 | 2.054% | 100% | 0% | 100%
[7 empty] | 601.64 |  | 601.64
[7 empty] | 13 |  | 13
20 | Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero HD 600x300mm. | U | 13 | 237.79 | 3091.27 | 10.56% |  | 100% | 100%
[8 empty] | 3091.27 | 3091.27
[8 empty] | 13 | 13
21 | Hormigón simple f`c=210 kg/cm2 con encofrado. | M3 | 0.3 | 250.29 | 75.09 | 0.2564% |  | 100% | 100%
[8 empty] | 75.09 | 75.09
[8 empty] | 0.3 | 0.3
| TOTAL |  |  |  | 29284.04 | 100%
| Totales Mensuales | [5 empty] | 22823.655 | 6460.385
| Total Acumulado | [5 empty] | 22823.655 | 29284.04
| Porcentaje Mensual | [5 empty] | 77.94% | 22.06%
| Porcentaje Acumulado | [5 empty] | 77.94% | 100%

## COSTOS_INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES | 4.5%
IMPREVISTOS | 4%
UTILIDAD | 5% | 5
GASTOS FINANCIEROS Y DE CONTRATACIÓN | 2.75% | INDIRECTOS
OTROS | 1.75% | %
TOTAL | 18% | 13

## EQUIPO
EQUIPO UTILIZADO EN EL PROYECTO
Código | Equipo | CPC | VAE | Cantidad | Costo | Costo Total
8 | Cargadora Frontal | 444260011 | 40 | 1.6609 | 55 | 91.3522
13 | Concretera 1 Saco | 4443004231 | 40 | 29.766 | 6.5 | 193.4789
15 | Cortadora de Hierro | 442170411 | 40 | 8.214 | 3.5 | 28.749
50 | Estación Total | 482120042 | 0 | 2.6355 | 7.5 | 19.7665
23 | excavadora(oruga) | 444270012 | 40 | 0.44556 | 60 | 26.7336
1 | Herramienta menor | 4299217233 | 40 | 1 | 277.498 | 277.498
37 | Motoniveladora | 444220013 | 40 | 1.5713 | 65 | 102.1346
39 | Nivel Laser | 482120044 | 0 | 2.6355 | 1.5 | 3.9533
41 | Retroexcavadora (de llanta) | 444260012 | 0 | 105.7632 | 35 | 3701.7123
43 | Rodillo Vibratorio | 4443004234 | 40 | 1.5713 | 45 | 70.7086
0 | Seguridad Industrial (2% MO) |  | EP | 1 | 0 | 0
48 | Tanquero 12m3 | 491140015 | 40 | 1.5713 | 30 | 47.139
56 | Vibrador | 4423100110 | 40 | 18.423 | 3.5 | 64.4805
57 | Vibro compactador(de plancha) | 4443004234 | 40 | 168.5543 | 4.25 | 716.3556
58 | Volqueta 12m3 | 4911400137 | 40 | 1.6609 | 35 | 58.1332
[5 empty] | Total: $ | 5402.195

## MANO DE OBRA
MANO DE OBRA UTILIZADA EN EL PROYECTO
Código | Mano de Obra | CPC | VAE | Cantidad | Costo | Costo Total | Categoría
3 | Ayudante de Albañil | 541110012 | 38.09 | 629.5662 | 4.34 | 2732.3173 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2
5 | Ayudante de fierrero | 541210011 | 38.09 | 10.2675 | 4.34 | 44.5609 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2
1 | Peón | 541110012 | 38.09 | 231.0294 | 4.34 | 1002.6675 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2
11 | Albañil | 541110012 | 38.09 | 217.1057 | 4.39 | 953.0942 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2
19 | Cadenero | 541210011 | 38.09 | 2.6355 | 4.39 | 11.57 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2
16 | Encofrador o carpintero de ribera | 541110012 | 38.09 | 10.2317 | 4.39 | 44.917 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2
14 | Fierrero | 541210011 | 38.09 | 8.214 | 4.39 | 36.0595 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2
23 | Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 541210011 | 38.09 | 30.2686 | 4.87 | 147.4079 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1
42 | OPERADOR cargadora frontal | 541210011 | 38.09 | 1.6609 | 4.87 | 8.0888 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)
38 | OPERADOR excavadora | 851230014 | 0 | 0.44556 | 4.87 | 2.1699 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)
37 | OPERADOR motoniveladora | 851230014 | 0 | 1.5713 | 4.87 | 7.6522 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)
43 | OPERADOR Retroexcavadora | 541210011 | 38.09 | 105.7632 | 4.87 | 515.0668 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)
51 | OPERADOR de tractor de ruedas (barredora, cargadora, rodillo remolcado, franjeadora) | 541210011 | 38.09 | 1.5713 | 4.64 | 7.2908 | ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO II)
53 | Engrasador o abastecedor responsable | 541210011 | 38.09 | 0.83047 | 4.39 | 3.6458 | SIN TITULO
58 | Chofer profesional de tanquero | 851230014 | 0 | 1.5713 | 6.38 | 10.0249 | CHOFER PROFESIONAL T. D (Estr. Op. C1)
57 | Chofer profesional de volqueta | 851230014 | 0 | 1.6609 | 6.38 | 10.5969 | CHOFER PROFESIONAL T. D (Estr. Op. C1)
33 | TOPOGRAFO (En Construcción) | 541210011 | 38.09 | 2.6355 | 4.87 | 12.835 | TOPOGRAFO 2: título exper mayor a 5 años (Estr. Oc. C1)
[5 empty] | Total: $ | 5549.965

## MATERIAL
MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO
Código | Material | CPC | VAE | CPC Transporte | VAE Transporte | Unidad | Cantidad | Costo | Costo Total | Categoría | Fecha actualización
11 | Aceite quemado | 333800211 | 29.9 | 333800211 | 29.9 | gal | 8.53 | 0.6 | 5.118 | AGREGADOS | 28/11/2024
24 | Agua en m3 | 180000111 | 21.7 | 643320112 | 0 | m3 | 6.3717 | 1.05 | 6.6903 | AGREGADOS | 28/11/2024
47 | Arena | 153100117 | 30.19 | 153100117 | 30.19 | m3 | 40.5664 | 9.78 | 396.7394 | AGREGADOS | 2026-05-02
368 | lastre | 153200015 | 30.19 |  | 0 | m3 | 94.666 | 5.75 | 544.3295 | AGREGADOS | 2026-05-02
447 | Piedra bola | 153200015 | 30.19 |  | 0 | m3 | 1.338 | 10.35 | 13.8483 | AGREGADOS | 2026-05-02
400 | Ripio (3/4") - material triturado | 153200015 | 30.19 | 4911400114 | 40 | m3 | 19.4088 | 13.8 | 267.8414 | AGREGADOS | 2026-05-02
622 | Sub base clase 3 | 153200015 | 30.19 |  | 0 | m3 | 68.856 | 3.45 | 237.5532 | AGREGADOS | 2026-05-02
135 | Cemento Portland | 374400011 | 39.94 | 374400011 | 39.94 | kg | 6260.256 | 0.17 | 1064.2435 | AGLOMERANTES | 29/11/2024
452 | Pintura anticorrosiva | 351100119 | 26.68 |  | 0 | gal | 1.48 | 18.46 | 27.3208 | PINTURAS | 2024-05-12
453 | Pintura esmalte | 351100115 | 26.68 |  | 0 | gal | 0.34678 | 18.25 | 6.3287 | PINTURAS | 2024-05-12
34 | alfajias 0.04*0.04*2.40 m | 311001013 | 40 | 311001013 | 40 | u | 9.425 | 1.5 | 14.1375 | MADERAS - ARTIFICIALES - (INDUSTRIALES) | 28/11/2024
123 | Caña Guadua | 316000311 | 29.45 | 316000311 | 29.45 | m | 24 | 0.37 | 8.88 | MADERAS NATURALES | 29/11/2024
334 | Estacas (30 cm) | 15100112 | 28.65 | 15100112 | 28.65 | u | 104.034 | 0.35 | 36.4119 | MADERAS NATURALES | 2024-05-12
629 | Tabla de encofrado 0.30*2.40 m | 313100013 | 40 |  | 0 | u | 35.025 | 3.5 | 122.5875 | MADERAS NATURALES | 2024-06-12
733 | tiras (2.4x0.025x0.025) - Metros | 315200011 | 40 |  | 0 | m | 104.034 | 0.37 | 38.4926 | MADERAS NATURALES | 2024-09-12
32 | Alambre galvanizado # 18 | 412660012 | 29.66 | 412660012 | 29.66 | kg | 13.5675 | 2.36 | 32.0193 | MATERIALES METÁLICOS | 28/11/2024
155 | Clavos 2 1/2" | 4299908144 | 40 | 4299908144 | 40 | kg | 3.05 | 1.7 | 5.185 | MATERIALES METÁLICOS | 2024-02-12
328 | Encofrado para pozos hormigón | 4219000110 | 15 | 4219000110 | 15 | m | 14.9 | 3 | 44.7 | MATERIALES METÁLICOS | 2024-02-12
623 | Sumidero H.S. d=600 mm | 4394120110 | 60 |  | 0 | u | 16 | 30 | 480 | MATERIALES METÁLICOS | 2024-06-12
625 | sumidero rectang 600x300mm HD | 439412019 | 60 |  | 0 | u | 16 | 174.91 | 2798.56 | MATERIALES METÁLICOS | 2024-06-12
652 | tapa redonda HD 600mm | 421900157 | 60 |  | 0 | u | 6 | 261.33 | 1567.98 | MATERIALES METÁLICOS | 2024-06-12
803 | tubería PVC para alcantarillado di=200mm | 363201011 | 39 |  | 0 | m | 106.1 | 11.18 | 1186.198 | TUBERIA | 2026-04-03
804 | tubería PVC para alcantarillado di=250mm | 363201011 | 39 |  | 0 | m | 40.05 | 13.83 | 553.8915 | TUBERIA | 2026-04-03
806 | tubería PVC para alcantarillado di=364mm | 363201011 | 39 |  | 0 | m | 200.63 | 33.4 | 6701.042 | TUBERIA | 2026-04-03
13 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | 429990884 | 40 | 429990884 | 40 | kg | 485.7605 | 1.35 | 655.7767 | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURAL | 28/11/2024
379 | Lubricante | 333800211 | 29.9 |  | 0 | Lt | 16.4732 | 1.1 | 18.1205 | COMBUSTIBLES | 2024-05-12
[8 empty] | Total: $ | 16833.996

## APU 1
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 1 de 23
Rubro: Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias. |  |  |  |  | Unidad: M
Detalle: |  |  |  |  | Código: 103
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Estacas (30 cm) |  | u | 0.3 | 0.35 | 0.105
Pintura esmalte |  | gal | 0.001 | 18.25 | 0.018
tiras (2.4x0.025x0.025) - Metros |  | m | 0.3 | 0.37 | 0.111
Subtotal O |  |  |  |  | 0.234
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.005
Nivel Laser | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 0.38 | 0.011
Estación Total | 0.02 | 7.5 | 0.15 | 0.38 | 0.057
Subtotal M |  |  |  |  | 0.073
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Peón | 0.02 | 4.34 | 0.0868 | 0.38 | 0.033
Cadenero | 0.02 | 4.39 | 0.0878 | 0.38 | 0.033
TOPOGRAFO (En Construcción) | 0.02 | 4.87 | 0.0974 | 0.38 | 0.037
Subtotal N |  |  |  |  | 0.103
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Estacas (30 cm) |  | u | 0.3 | 0.1 | 0.03
Pintura esmalte |  | gal | 0.001 | 0.1 | 0
tiras (2.4x0.025x0.025) - Metros |  | m | 0.3 | 0.1 | 0.03
Subtotal P |  |  |  |  | 0.06
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 0.47
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 0.061
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.024
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 0.555
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 0.56
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 2
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 2 de 23
Rubro: Excavación de suelo natural <2 m (a máquina). |  |  |  |  | Unidad: M3
Detalle: |  |  |  |  | Código: 164
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal O |  |  |  |  | 0
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.023
Retroexcavadora (de llanta) | 1 | 35 | 35 | 0.0507 | 1.775
Subtotal M |  |  |  |  | 1.798
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Peón | 1 | 4.34 | 4.34 | 0.0507 | 0.22
OPERADOR Retroexcavadora | 1 | 4.87 | 4.87 | 0.0507 | 0.247
Subtotal N |  |  |  |  | 0.467
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal P |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 2.265
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 0.294
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.113
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 2.672
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 2.67
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 3
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 3 de 23
Rubro: Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina). |  |  |  |  | Unidad: M3
Detalle: |  |  |  |  | Código: 165
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal O |  |  |  |  | 0
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.028
Retroexcavadora (de llanta) | 1 | 35 | 35 | 0.061 | 2.135
Subtotal M |  |  |  |  | 2.163
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Peón | 1 | 4.34 | 4.34 | 0.061 | 0.265
OPERADOR Retroexcavadora | 1 | 4.87 | 4.87 | 0.061 | 0.297
Subtotal N |  |  |  |  | 0.562
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal P |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 2.725
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 0.354
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.136
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3.215
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 3.22
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 4
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 4 de 23
Rubro: Excavación de suelo natural 4 a 6 m (a máquina). |  |  |  |  | Unidad: M3
Detalle: |  |  |  |  | Código: 166
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal O |  |  |  |  | 0
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.032
excavadora(oruga) | 1 | 60 | 60 | 0.0705 | 4.23
Subtotal M |  |  |  |  | 4.262
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Peón | 1 | 4.34 | 4.34 | 0.0705 | 0.306
OPERADOR excavadora | 1 | 4.87 | 4.87 | 0.0705 | 0.343
Subtotal N |  |  |  |  | 0.649
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal P |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 4.911
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 0.638
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.246
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 5.795
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 5.8
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 5
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 5 de 23
Rubro: Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena). |  |  |  |  | Unidad: M2
Detalle: e=10 cm, para tubería de infraestructura sanitaria. |  |  |  |  | Código: 146
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Arena |  | m3 | 0.1 | 9.78 | 0.978
Subtotal O |  |  |  |  | 0.978
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.079
Subtotal M |  |  |  |  | 0.079
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Peón | 0.35 | 4.34 | 1.519 | 1.04 | 1.58
Subtotal N |  |  |  |  | 1.58
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Arena |  | m3 | 0.1 | 3.7 | 0.37
Subtotal P |  |  |  |  | 0.37
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.007
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 0.391
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.15
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3.548
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 3.55
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 6
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 6 de 23
Rubro: Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm. |  |  |  |  | Unidad: M
Detalle: Debe cumplir la norma INEN2059 e Incluye la unión respectiva |  |  |  |  | Código: 294
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Lubricante |  | Lt | 0.032 | 1.1 | 0.035
tubería PVC para alcantarillado di=200mm |  | m | 1 | 11.18 | 11.18
Subtotal O |  |  |  |  | 11.215
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.183
Subtotal M |  |  |  |  | 0.183
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 0.65 | 4.34 | 2.821 | 1.074 | 3.03
Albañil | 0.135 | 4.39 | 0.59265 | 1.074 | 0.637
Subtotal N |  |  |  |  | 3.667
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Lubricante |  | Lt | 0.032 | 0.1 | 0.003
tubería PVC para alcantarillado di=200mm |  | m | 1 | 0.5 | 0.5
Subtotal P |  |  |  |  | 0.503
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 15.568
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 2.024
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.778
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 18.37
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 18.37
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 7
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 7 de 23
Rubro: Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=280mm. |  |  |  |  | Unidad: M
Detalle: Debe cumplir la norma INEN2059 e Incluye la unión respectiva |  |  |  |  | Código: 295
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Lubricante |  | Lt | 0.041 | 1.1 | 0.045
tubería PVC para alcantarillado di=250mm |  | m | 1 | 13.83 | 13.83
Subtotal O |  |  |  |  | 13.875
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.232
Subtotal M |  |  |  |  | 0.232
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 0.85 | 4.34 | 3.689 | 1.045 | 3.855
Albañil | 0.17 | 4.39 | 0.7463 | 1.045 | 0.78
Subtotal N |  |  |  |  | 4.635
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Lubricante |  | Lt | 0.041 | 0.1 | 0.004
tubería PVC para alcantarillado di=250mm |  | m | 1 | 0.5 | 0.5
Subtotal P |  |  |  |  | 0.504
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 19.246
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 2.502
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.962
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 22.71
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 22.71
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 8
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 8 de 23
Rubro: Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=400mm. |  |  |  |  | Unidad: M
Detalle: Debe cumplir la norma INEN2059 e Incluye la unión respectiva |  |  |  |  | Código: 297
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Lubricante |  | Lt | 0.057 | 1.1 | 0.063
tubería PVC para alcantarillado di=364mm |  | m | 1 | 33.4 | 33.4
Subtotal O |  |  |  |  | 33.463
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.295
Retroexcavadora (de llanta) | 0.1 | 35 | 3.5 | 1.035 | 3.623
Subtotal M |  |  |  |  | 3.918
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 1 | 4.34 | 4.34 | 1.035 | 4.492
Albañil | 0.2 | 4.39 | 0.878 | 1.035 | 0.909
OPERADOR Retroexcavadora | 0.1 | 4.87 | 0.487 | 1.035 | 0.504
Subtotal N |  |  |  |  | 5.905
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Lubricante |  | Lt | 0.057 | 0.1 | 0.006
tubería PVC para alcantarillado di=364mm |  | m | 1 | 0.5 | 0.5
Subtotal P |  |  |  |  | 0.506
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 43.792
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 5.693
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 2.19
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 51.675
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 51.68
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 9
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 9 de 23
Rubro: Relleno compactado con material de excavación. |  |  |  |  | Unidad: M3
Detalle: |  |  |  |  | Código: 1049
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal O |  |  |  |  | 0
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.034
Retroexcavadora (de llanta) | 0.05 | 35 | 1.75 | 1 | 1.75
Vibro compactador(de plancha) | 0.1 | 4.25 | 0.425 | 1 | 0.425
Subtotal M |  |  |  |  | 2.209
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Peón | 0.1 | 4.34 | 0.434 | 1 | 0.434
OPERADOR Retroexcavadora | 0.05 | 4.87 | 0.2435 | 1 | 0.244
Subtotal N |  |  |  |  | 0.678
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal P |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 2.887
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 0.375
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.144
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3.406
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 3.41
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 10
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 10 de 23
Rubro: Relleno compactado con material lastre. |  |  |  |  | Unidad: M3
Detalle: Sin presencia materia vegetal o plastico |  |  |  |  | Código: 199
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
lastre |  | m3 | 1.1 | 5.75 | 6.325
Subtotal O |  |  |  |  | 6.325
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.404
Vibro compactador(de plancha) | 1 | 4.25 | 4.25 | 1.1154 | 4.74
Subtotal M |  |  |  |  | 5.144
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 1.05 | 4.34 | 4.557 | 1.1154 | 5.083
Albañil | 0.5 | 4.39 | 2.195 | 1.1154 | 2.448
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.1 | 4.87 | 0.487 | 1.1154 | 0.543
Subtotal N |  |  |  |  | 8.074
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
lastre |  | m3 | 1.1 | 1 | 1.1
Subtotal P |  |  |  |  | 1.1
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 20.643
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 2.684
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 1.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 24.359
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 24.36
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 11
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 11 de 23
Rubro: Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina). |  |  |  |  | Unidad: M3
Detalle: Subbase clase 3 con compactacion mop-001- Capas de 20 y 15 |  |  |  |  | Código: 147
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Agua en m3 |  | m3 | 0.03 | 1.05 | 0.032
Sub base clase 3 |  | m3 | 1.2 | 3.45 | 4.14
Subtotal O |  |  |  |  | 4.172
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.03
Motoniveladora | 0.028 | 65 | 1.82 | 0.978 | 1.78
Rodillo Vibratorio | 0.028 | 45 | 1.26 | 0.978 | 1.232
Tanquero 12m3 | 0.028 | 30 | 0.84 | 0.978 | 0.822
Subtotal M |  |  |  |  | 3.864
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Peón | 0.04 | 4.34 | 0.1736 | 0.978 | 0.17
OPERADOR motoniveladora | 0.028 | 4.87 | 0.13636 | 0.978 | 0.133
OPERADOR de tractor de ruedas (barredora, cargadora, rodillo remolcado, franjeadora) | 0.028 | 4.64 | 0.12992 | 0.978 | 0.127
Chofer profesional de tanquero | 0.028 | 6.38 | 0.17864 | 0.978 | 0.175
Subtotal N |  |  |  |  | 0.605
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Agua en m3 |  | m3 | 0.03 | 2.5 | 0.075
Sub base clase 3 |  | m3 | 1.2 | 3.7 | 4.44
Subtotal P |  |  |  |  | 4.515
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 13.156
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 1.71
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.658
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 15.524
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 15.52
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 12
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 12 de 23
Rubro: Desalojo mecánico volqueta tierra/escombros. |  |  |  |  | Unidad: M3/KM
Detalle: |  |  |  |  | Código: 195
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal O |  |  |  |  | 0
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.007
Cargadora Frontal | 0.01 | 55 | 0.55 | 1.015 | 0.558
Volqueta 12m3 | 0.01 | 35 | 0.35 | 1.015 | 0.355
Subtotal M |  |  |  |  | 0.92
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
OPERADOR cargadora frontal | 0.01 | 4.87 | 0.0487 | 1.015 | 0.049
Engrasador o abastecedor responsable | 0.005 | 4.39 | 0.02195 | 1.015 | 0.022
Chofer profesional de volqueta | 0.01 | 6.38 | 0.0638 | 1.015 | 0.065
Subtotal N |  |  |  |  | 0.136
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Subtotal P |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 1.056
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 0.137
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.053
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1.246
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 1.25
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 13
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 13 de 23
Rubro: Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo). |  |  |  |  | Unidad: M
Detalle: zócalo H.S. e=0.25 m; pared del pozo e=0.20m |  |  |  |  | Código: 280
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Aceite quemado |  | gal | 0.5 | 0.6 | 0.3
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.93 | 1.35 | 2.606
Cemento Portland |  | kg | 279.54 | 0.17 | 47.522
Agua en m3 |  | m3 | 0.167 | 1.05 | 0.175
Encofrado para pozos hormigón |  | m | 1 | 3 | 3
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.752 | 13.8 | 10.378
Arena |  | m3 | 0.436 | 9.78 | 4.264
Subtotal O |  |  |  |  | 68.245
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 1.276
Concretera 1 Saco | 0.6 | 6.5 | 3.9 | 1.0026 | 3.91
Vibrador | 0.6 | 3.5 | 2.1 | 1.0026 | 2.105
Subtotal M |  |  |  |  | 7.291
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 4 | 4.34 | 17.36 | 1.0026 | 17.405
Albañil | 1 | 4.39 | 4.39 | 1.0026 | 4.401
Encofrador o carpintero de ribera | 0.4 | 4.39 | 1.756 | 1.0026 | 1.761
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.4 | 4.87 | 1.948 | 1.0026 | 1.953
Subtotal N |  |  |  |  | 25.52
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Aceite quemado |  | gal | 0.5 | 0.1 | 0.05
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.93 | 0.1 | 0.193
Cemento Portland |  | kg | 279.5 | 0.003 | 0.839
Agua en m3 |  | m3 | 0.167 | 2.5 | 0.418
Encofrado para pozos hormigón |  | m | 1 | 0.35 | 0.35
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.752 | 3.7 | 2.782
Arena |  | m3 | 0.436 | 3.7 | 1.613
Subtotal P |  |  |  |  | 6.245
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 107.301
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 13.949
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 5.365
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 126.615
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 126.62
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 14
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 14 de 23
Rubro: Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo). |  |  |  |  | Unidad: M
Detalle: zócalo H.S. e=0.25 m; pared del pozo e=0.20m |  |  |  |  | Código: 281
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Aceite quemado |  | gal | 0.5 | 0.6 | 0.3
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.93 | 1.35 | 2.606
Cemento Portland |  | kg | 279.54 | 0.17 | 47.522
Agua en m3 |  | m3 | 0.167 | 1.05 | 0.175
Encofrado para pozos hormigón |  | m | 1 | 3 | 3
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.752 | 13.8 | 10.378
Arena |  | m3 | 0.436 | 9.78 | 4.264
Subtotal O |  |  |  |  | 68.245
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 2.43
Concretera 1 Saco | 1.54 | 6.5 | 10.01 | 1.0001 | 10.011
Vibrador | 1.54 | 3.5 | 5.39 | 1.0001 | 5.391
Subtotal M |  |  |  |  | 17.832
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 8 | 4.34 | 34.72 | 1.0001 | 34.723
Albañil | 2 | 4.39 | 8.78 | 1.0001 | 8.781
Encofrador o carpintero de ribera | 0.55 | 4.39 | 2.4145 | 1.0001 | 2.415
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.55 | 4.87 | 2.6785 | 1.0001 | 2.679
Subtotal N |  |  |  |  | 48.598
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Aceite quemado |  | gal | 0.5 | 0.1 | 0.05
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.93 | 0.1 | 0.193
Cemento Portland |  | kg | 279.5 | 0.003 | 0.839
Agua en m3 |  | m3 | 0.167 | 2.5 | 0.418
Encofrado para pozos hormigón |  | m | 1 | 0.35 | 0.35
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.752 | 3.7 | 2.782
Arena |  | m3 | 0.436 | 3.7 | 1.613
Subtotal P |  |  |  |  | 6.245
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 140.92
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 18.32
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 7.046
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 166.286
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 166.29
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 15
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 15 de 23
Rubro: Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=4-6m di=1m (el cuerpo). |  |  |  |  | Unidad: M
Detalle: zócalo H.S. e=0.25 m; pared del pozo e=0.20m |  |  |  |  | Código: 282
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Aceite quemado |  | gal | 0.5 | 0.6 | 0.3
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.93 | 1.35 | 2.606
Cemento Portland |  | kg | 279.54 | 0.17 | 47.522
Agua en m3 |  | m3 | 0.167 | 1.05 | 0.175
Encofrado para pozos hormigón |  | m | 1 | 3 | 3
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.752 | 13.8 | 10.378
Arena |  | m3 | 0.436 | 9.78 | 4.264
Subtotal O |  |  |  |  | 68.245
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 3.662
Concretera 1 Saco | 2.7 | 6.5 | 17.55 | 1.0146 | 17.806
Vibrador | 2.7 | 3.5 | 9.45 | 1.0146 | 9.588
Subtotal M |  |  |  |  | 31.056
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 12 | 4.34 | 52.08 | 1.0146 | 52.84
Albañil | 3 | 4.39 | 13.17 | 1.0146 | 13.362
Encofrador o carpintero de ribera | 0.75 | 4.39 | 3.2925 | 1.0146 | 3.341
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.75 | 4.87 | 3.6525 | 1.0146 | 3.706
Subtotal N |  |  |  |  | 73.249
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Aceite quemado |  | gal | 0.5 | 0.1 | 0.05
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.93 | 0.1 | 0.193
Cemento Portland |  | kg | 279.5 | 0.003 | 0.839
Agua en m3 |  | m3 | 0.167 | 2.5 | 0.418
Encofrado para pozos hormigón |  | m | 1 | 0.35 | 0.35
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.752 | 3.7 | 2.782
Arena |  | m3 | 0.436 | 3.7 | 1.613
Subtotal P |  |  |  |  | 6.245
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 178.795
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 23.243
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 8.94
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 210.978
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 210.98
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 16
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 16 de 23
Rubro: Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisión d=16mm. |  |  |  |  | Unidad: U
Detalle: L=1m - se instala cada 0.6m de pozo. |  |  |  |  | Código: 279
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.578 | 1.35 | 2.13
Cemento Portland |  | kg | 0.85 | 0.17 | 0.145
Agua en m3 |  | m3 | 0.001 | 1.05 | 0.001
Pintura anticorrosiva |  | gal | 0.04 | 18.46 | 0.738
Arena |  | m3 | 0.02 | 9.78 | 0.196
Subtotal O |  |  |  |  | 3.21
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.194
Subtotal M |  |  |  |  | 0.194
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 0.59 | 4.34 | 2.5606 | 1.002 | 2.566
Albañil | 0.3 | 4.39 | 1.317 | 1.002 | 1.32
Subtotal N |  |  |  |  | 3.886
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.578 | 0.1 | 0.158
Cemento Portland |  | kg | 0.85 | 0.003 | 0.003
Agua en m3 |  | m3 | 0.001 | 2.5 | 0.003
Pintura anticorrosiva |  | gal | 0.04 | 0.2 | 0.008
Arena |  | m3 | 0.02 | 3.7 | 0.074
Subtotal P |  |  |  |  | 0.246
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 7.536
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 0.98
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.377
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 8.893
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 8.89
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 17
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 17 de 23
Rubro: Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m. |  |  |  |  | Unidad: U
Detalle: f'c=180 kg/cm2 |  |  |  |  | Código: 278
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Aceite quemado |  | gal | 0.09 | 0.6 | 0.054
Cemento Portland |  | kg | 81.89 | 0.17 | 13.921
Agua en m3 |  | m3 | 0.095 | 1.05 | 0.1
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.334 | 13.8 | 4.609
Piedra bola |  | m3 | 0.223 | 10.35 | 2.308
Arena |  | m3 | 0.167 | 9.78 | 1.633
Subtotal O |  |  |  |  | 22.625
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.671
Concretera 1 Saco | 1.45 | 6.5 | 9.425 | 1.006 | 9.482
Subtotal M |  |  |  |  | 10.153
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 1.45 | 4.34 | 6.293 | 1.006 | 6.331
Albañil | 1.45 | 4.39 | 6.3655 | 1.006 | 6.404
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.14 | 4.87 | 0.6818 | 1.006 | 0.686
Subtotal N |  |  |  |  | 13.421
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Cemento Portland |  | kg | 93.22 | 0.003 | 0.28
Agua en m3 |  | m3 | 0.055 | 2.5 | 0.138
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.25 | 3.7 | 0.925
Piedra bola |  | m3 | 0.223 | 3.7 | 0.825
Arena |  | m3 | 0.145 | 3.7 | 0.537
Subtotal P |  |  |  |  | 2.705
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 48.904
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 6.358
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 2.445
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 57.707
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 57.71
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 18
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 18 de 23
Rubro: Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m. |  |  |  |  | Unidad: U
Detalle: |  |  |  |  | Código: 277
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Aceite quemado |  | gal | 0.09 | 0.6 | 0.054
Caña Guadua |  | m | 4 | 0.37 | 1.48
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 30.5 | 1.35 | 41.175
Cemento Portland |  | kg | 93.22 | 0.17 | 15.847
Clavos 2 1/2" |  | kg | 0.3 | 1.7 | 0.51
Agua en m3 |  | m3 | 0.055 | 1.05 | 0.058
Alambre galvanizado # 18 |  | kg | 0.55 | 2.36 | 1.298
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.25 | 13.8 | 3.45
Arena |  | m3 | 0.145 | 9.78 | 1.418
Tabla de encofrado 0.30*2.40 m |  | u | 2.7 | 3.5 | 9.45
Subtotal O |  |  |  |  | 74.74
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.285
Concretera 1 Saco | 0.43 | 6.5 | 2.795 | 1.0042 | 2.807
Subtotal M |  |  |  |  | 3.092
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 0.7 | 4.34 | 3.038 | 1.0042 | 3.051
Albañil | 0.35 | 4.39 | 1.5365 | 1.0042 | 1.543
Encofrador o carpintero de ribera | 0.14 | 4.39 | 0.6146 | 1.0042 | 0.617
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.1 | 4.87 | 0.487 | 1.0042 | 0.489
Subtotal N |  |  |  |  | 5.7
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Aceite quemado |  | gal | 0.09 | 0.1 | 0.009
Caña Guadua |  | m | 4 | 0.05 | 0.2
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 30.5 | 0.1 | 3.05
Cemento Portland |  | kg | 93.22 | 0.003 | 0.28
Clavos 2 1/2" |  | kg | 0.3 | 0.05 | 0.015
Agua en m3 |  | m3 | 0.055 | 2.5 | 0.138
Alambre galvanizado # 18 |  | kg | 0.55 | 0 | 0
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.25 | 3.7 | 0.925
Arena |  | m3 | 0.145 | 3.7 | 0.537
Tabla de encofrado 0.30*2.40 m |  | u | 2.7 | 0.25 | 0.675
Subtotal P |  |  |  |  | 5.829
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 89.361
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 11.617
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 4.468
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 105.446
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 105.45
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 19
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 19 de 23
Rubro: Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm. |  |  |  |  | Unidad: U
Detalle: RTE INEN 062, NTE INEN¦ 2496, 2481 y 2499 |  |  |  |  | Código: 142
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Cemento Portland |  | kg | 15 | 0.17 | 2.55
Agua en m3 |  | m3 | 0.03 | 1.05 | 0.032
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.1 | 13.8 | 1.38
Arena |  | m3 | 0.06 | 9.78 | 0.587
tapa redonda HD 600mm |  | u | 1 | 261.33 | 261.33
Subtotal O |  |  |  |  | 265.879
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 1.024
Subtotal M |  |  |  |  | 1.024
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 2 | 4.34 | 8.68 | 1.055 | 9.157
Albañil | 2 | 4.39 | 8.78 | 1.055 | 9.263
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.4 | 4.87 | 1.948 | 1.055 | 2.055
Subtotal N |  |  |  |  | 20.475
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Cemento Portland |  | kg | 15 | 0.003 | 0.045
Agua en m3 |  | m3 | 0.03 | 2.5 | 0.075
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.1 | 3.7 | 0.37
Arena |  | m3 | 0.06 | 3.7 | 0.222
tapa redonda HD 600mm |  | u | 1 | 1.5 | 1.5
Subtotal P |  |  |  |  | 2.212
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 289.59
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 37.647
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 14.48
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 341.717
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 341.72
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 20
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 20 de 23
Rubro: Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. d=600 mm salida 200mm. |  |  |  |  | Unidad: U
Detalle: |  |  |  |  | Código: 148
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Sumidero H.S. d=600 mm |  | u | 1 | 30 | 30
Subtotal O |  |  |  |  | 30
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.361
Subtotal M |  |  |  |  | 0.361
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 1 | 4.34 | 4.34 | 1.028 | 4.462
Albañil | 0.5 | 4.39 | 2.195 | 1.028 | 2.256
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.1 | 4.87 | 0.487 | 1.028 | 0.501
Subtotal N |  |  |  |  | 7.219
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Sumidero H.S. d=600 mm |  | u | 1 | 1.5 | 1.5
Subtotal P |  |  |  |  | 1.5
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 39.08
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 5.08
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 1.954
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 46.114
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 46.11
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 21
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 21 de 23
Rubro: Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero HD 600x300mm. |  |  |  |  | Unidad: U
Detalle: RTE INEN 062, NTE INEN¦ 2496, 2481 y 2499 |  |  |  |  | Código: 140
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Cemento Portland |  | kg | 3 | 0.17 | 0.51
Agua en m3 |  | m3 | 0.03 | 1.05 | 0.032
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.1 | 13.8 | 1.38
Arena |  | m3 | 0.06 | 9.78 | 0.587
sumidero rectang 600x300mm HD |  | u | 1 | 174.91 | 174.91
Subtotal O |  |  |  |  | 177.419
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 1.024
Subtotal M |  |  |  |  | 1.024
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 2 | 4.34 | 8.68 | 1.0555 | 9.162
Albañil | 2 | 4.39 | 8.78 | 1.0555 | 9.267
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.4 | 4.87 | 1.948 | 1.0555 | 2.056
Subtotal N |  |  |  |  | 20.485
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Cemento Portland |  | kg | 3 | 0.003 | 0.009
Agua en m3 |  | m3 | 0.03 | 2.5 | 0.075
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.1 | 3.7 | 0.37
Arena |  | m3 | 0.06 | 3.7 | 0.222
sumidero rectang 600x300mm HD |  | u | 1 | 1.5 | 1.5
Subtotal P |  |  |  |  | 2.176
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 201.104
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 26.144
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 10.055
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 237.303
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 237.3
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 22
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 22 de 23
Rubro: Hormigón simple f`c=210 kg/cm2 con encofrado. |  |  |  |  | Unidad: M3
Detalle: |  |  |  |  | Código: 216
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Cemento Portland |  | kg | 350 | 0.17 | 59.5
Clavos 2 1/2" |  | kg | 0.5 | 1.7 | 0.85
Agua en m3 |  | m3 | 0.226 | 1.05 | 0.237
alfajias 0.04*0.04*2.40 m |  | u | 3.77 | 1.5 | 5.655
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 1 | 13.8 | 13.8
Arena |  | m3 | 0.58 | 9.78 | 5.672
Tabla de encofrado 0.30*2.40 m |  | u | 7.53 | 3.5 | 26.355
Subtotal O |  |  |  |  | 112.069
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 3.519
Concretera 1 Saco | 1.5 | 6.5 | 9.75 | 1 | 9.75
Vibrador | 1.5 | 3.5 | 5.25 | 1 | 5.25
Subtotal M |  |  |  |  | 18.519
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de Albañil | 12 | 4.34 | 52.08 | 1 | 52.08
Albañil | 3 | 4.39 | 13.17 | 1 | 13.17
Encofrador o carpintero de ribera | 1 | 4.39 | 4.39 | 1 | 4.39
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.15 | 4.87 | 0.7305 | 1 | 0.731
Subtotal N |  |  |  |  | 70.371
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Cemento Portland |  | kg | 350 | 0.003 | 1.05
Clavos 2 1/2" |  | kg | 0.5 | 0.05 | 0.025
Agua en m3 |  | m3 | 0.226 | 2.5 | 0.565
alfajias 0.04*0.04*2.40 m |  | u | 3.74 | 0.1 | 0.374
Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 1 | 3.7 | 3.7
Arena |  | m3 | 0.58 | 3.7 | 2.146
Tabla de encofrado 0.30*2.40 m |  | u | 7.53 | 0.25 | 1.883
Subtotal P |  |  |  |  | 9.743
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 210.702
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 27.391
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 10.535
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 248.628
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 248.63
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA

## APU 23
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Hoja 23 de 23
Rubro: Sum/Ins/Tra Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2. |  |  |  |  | Unidad: Kg
Detalle: |  |  |  |  | Código: 206
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.05 | 1.35 | 1.418
Alambre galvanizado # 18 |  | kg | 0.05 | 2.36 | 0.118
Subtotal O |  |  |  |  | 1.536
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.021
Cortadora de Hierro | 0.04 | 3.5 | 0.14 | 1 | 0.14
Subtotal M |  |  |  |  | 0.161
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO
| A | B | C = A x B | R | D = C x R
Ayudante de fierrero | 0.05 | 4.34 | 0.217 | 1 | 0.217
Fierrero | 0.04 | 4.39 | 0.1756 | 1 | 0.176
Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.005 | 4.87 | 0.02435 | 1 | 0.024
Subtotal N |  |  |  |  | 0.417
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C = A x B
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.05 | 0.1 | 0.105
Alambre galvanizado # 18 |  | kg | 0.05 | 0.1 | 0.005
Subtotal P |  |  |  |  | 0.11
|  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 2.224
|  | INDIRECTOS 13% |  |  | 0.289
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 0.111
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 2.624
|  | VALOR OFERTADO |  |  | 2.62
NOTA: Estos Precios NO incluyen IVA